СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального округа город Партизанск Приморского края доводит до сведения жителей муниципального округа город Партизанск Приморского края о принятии постановления главы муниципального округа город Партизанск Приморского края от 18 марта 2026 г. № 25-пг «О подготовке проекта Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края и  проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края».

В соответствии с п. 2 вышеуказанного  постановления:

-  Управлением экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края будет заключен муниципальный контракт с организацией, которая будет разрабатывать проект Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края и проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края.

Состав  и Порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края (далее по тексту – Комиссия) утверждены постановлением главы муниципального округа город Партизанск Приморского края от 21 марта 2025 года № 25-пг «Об утверждении Состава и Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края».

1. Состав Комиссии:

| Председатель Комиссии | Юдин Сергей Сергеевич – первый заместитель главы муниципального округа город Партизанск Приморского края |
| --- | --- |
| Заместитель председателя Комиссии | Строилова Елена Викторовна – заместитель начальника управления – начальник отдела территориального развития управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
| Секретарь Комиссии | Толмачева Марина Александровна – главный специалист отдела территориального развития управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
| Члены Комиссии | Серебрякова Наталья Олеговна - начальник отдела агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
|  | Елисейкина Анастасия Сергеевна - заместитель начальника отдела имущественных отношений управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
|  | Гришечкина Светлана Николаевна – главный специалист отдела агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
|  | Линник Наталья Александровна - главный специалист отдела территориального развития управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
|  | Коробова Юлия Андреевна - главный специалист отдела территориального развития управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края |
|  | Котова Анжелика Владимировна – депутат Думы муниципального округа город Партизанск Приморского края VIII созыва. |

2. Порядок деятельности Комиссии:

2.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

2.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости в течение периода ее деятельности.

2.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель Комиссии.

2.4. Заседания комиссии в случае отсутствия председателя проводятся заместителем председателя Комиссии.

Председатель Комиссии утверждается главой муниципального округа город Партизанск Приморского края одновременно при утверждении персонального состава Комиссии.

2.5. Комиссия правомочна при наличии на заседании более половины ее членов. При равенстве голосов председательствующий на заседании Комиссии имеет право решающего голоса.

2.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично без права замены.  В случае невозможности участия в заседании члена Комиссии он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

2.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов председатель Комиссии, а в случае, предусмотренном  п. 2.4, заместитель председателя Комиссии, имеют право решающего голоса.

2.8.  Член Комиссии, не согласившийся с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение.

2.9. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем.

2.10.	  Решения   Комиссии,   принятые   в   пределах   ее   компетенции,   являются обязательными   для   исполнения   структурными   подразделениями   администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края.

3. Работа по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Партизанского городского округа и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края (далее по тексту –  Проекты) осуществляется в один этап.

4. Порядок и сроки проведения работ по подготовке Проектов:

| № п/п | Вид работ | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края (далее по тексту– Проекты). | Не позднее, чем по истечении 10 календарных дней с даты принятия решения о подготовке Проектов. | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края (далее по тексту– Комиссия) |
| 2. | Сбор исходных данных. Подготовка Проектов. | В течение 60 календарных дня с момента заключения Контракта на выполнение работ по подготовке Проектов. | Подрядчик |
| 3. | Сдача и проверка Проектов на соответствие требованиям Контракта и Технического задания. | В течение 10 календарных дней со дня окончания подготовки Проектов. | Сдача - Подрядчик Проверка - Отдел территориального развития управления экономики и собственности администрации муниципального округа город Партизанск Приморского края (далее по тексту– Отдел) |
| 4. | Доработка Проектов в случае обнаружения его несоответствия требованиям Контракта и Технического задания. | В течение 5 календарных дней со дня окончания проверки Проектов. | Подрядчик |
| 5. | Размещение подготовленного проекта Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. Согласование проекта Генерального плана муниципального округа город Партизанск Приморского края. | В течение 30 календарных дней | Подрядчик Отдел Комиссия |
| 6. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проектам. | Не более одного месяца со дня опубликования Проектов | Комиссия |
| 7. | Корректировка материалов Проектов по результатам согласования и результатам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений. | 7 календарных дней | Подрядчик |
| 8. | Подготовка редакции Проектов к утверждению. Устранение замечаний по результатам рассмотрения Проектов Думой муниципального округа город Партизанск Приморского края (при возникновении). | 7 календарных дней | Подрядчик |
| 9. | Проверка Проектов в прокуратуре г. Партизанск на соответствие законодательству РФ. | 20 календарных дней | Прокуратура г. Партизанска |
| 10. | Направление Проектов в Думу муниципального округа город Партизанск Приморского края на утверждение. Утверждение Проектов Думой муниципального округа город Партизанск Приморского края | 20 календарных дней | Отдел Дума муниципального округа город Партизанск Приморского края |

5. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Партизанского городского округа и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края:

5.1. С момента опубликования настоящего сообщения о принятии решения о подготовке Проектов заинтересованные лица вправе направить в Комиссию свои предложения о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки. Срок подачи предложений до 01 июня 2026 года.

5.2. Предложения могут быть представлены в письменном виде по почте, лично или в электронном виде в администрацию муниципального округа город Партизанск Приморского края на имя председателя Комиссии.

График приема: ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней,  с 8:30 часов до 17:30 часов, по пятницам с 8:30 часов до 16:15 часов, перерыв на обед с 13:00 часов до 13:45 часов.

5.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений.

Предложения, поступившие в Комиссию после 01 июня 2026 года,  неразборчиво написанные, неподписанные предложения, предложения без указания адреса регистрации, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

5.4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и электронных носителях). Направленные в Комиссию материалы возврату не подлежат.

5.5. Предложения направляются:

- лично или по почте с пометкой «В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального округа город Партизанск Приморского края» по адресу: 692864, Приморский край, г. Партизанск, ул. Ленинская, 26а, администрация муниципального округа город Партизанск Приморского края;

- по электронному адресу: komissiya_po_pzz@partizansk.org.ru.

Телефон для справок : 8(42363) 6-21-87.